## Gantt Calendrier
DIAGRAMME DE GANTT DU PROJET ECOTRACK
Planification des activités de Janvier à Juillet
PHASES | TÂCHES PRINCIPALES | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28
1. INFRASTRUCTURE & SETUP | Configuration VPS, Docker, PostgreSQL | bar: Janvier S1 to Janvier S4
2. MODÉLISATION DW | Analyse données, MCD/MLD/MPD | bar: Janvier S4 to Février S8
3. DÉVELOPPEMENT ETL | Ingestion CSV, Airflow, dbt | bar: Mars S9 to Mars S12
4. INTÉGRATION BIG DATA | TimescaleDB, partitionnement | bar: Avril S13 to Avril S16
5. MACHINE LEARNING | EDA, XGBoost, Isolation Forest | bar: Mai S17 to Mai S20
6. DASHBOARD & BI | Streamlit, KPI, cartes | bar: Juin S21 to Juin S24
7. TESTS & VALIDATION | Validation données & pipelines | bar: Juin S23 to Juillet S26
8. DOCUMENTATION | Rapport & soutenance | bar: Juillet S25 to Juillet S28
LÉGENDE
Infrastructure
Modélisation
ETL
Big Data
ML
Dashboard
Tests
Documentation